Plan działań w zakresie realizacji programu

„Przedszkole Promujące zdrowie”

Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Stalowej Woli

w okresie 2019/2020

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA PLANU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1. Problem priorytetowy do rozwiązania

Niewielkie zaangażowanie rodziców w realizację edukacji prozdrowotnej w przedszkolu i w domu, niedostateczna ilość wspólnych działań przedszkola i środowiska rodzinnego w dziedzinie edukacji zdrowotnej.

Opis problemu

Na początku roku szkolnego 2019/2020 przeprowadziliśmy diagnozę za pomocą ankiety skierowaną
do nauczycieli, pracowników przedszkola oraz rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Wyniki diagnozy oraz rozmowy przeprowadzone z pracownikami i rodzicami wykazały, że
- 52% rodziców podało, że w przedszkolu zachęca się ich do pokonywania drogi do i z przedszkola pieszo (na rowerze/hulajnodze) wtedy, gdy to możliwe oraz zachęcano ich do praktykowania w domu zachowań prozdrowotnych
- 56% rodziców podało, że w przedszkolu odbywają się zajęcia dotyczące zdrowia
- 50% rodziców podało, że oferuje się w przedszkolu zajęcia/warsztaty dotyczące umiejętności wychowawczych

Uzasadnienie wyboru priorytetu

Na podstawie wyników z ankiet, z obserwacji nauczycieli oraz informacji zebranych od rodziców stwierdziliśmy, że ważne jest planowanie pracy przedszkola przy współpracy z rodzicami oraz danie im możliwości rozwoju kompetencji wychowawczych. Podstawą prawidłowych działań wychowawczych jest wzajemne wspieranie się, wzajemnie wspomaganie swoich działań. Istotą pracy wszystkich dorosłych, zarówno rodziców jak i nauczycieli jest wspieranie dzieci w prawidłowym rozwoju psychicznym oraz fizycznym. Dokonanie wyboru powyższego priorytetu wynika z misji naszego przedszkola, a także leży u podstaw wszelkich działań z zakresu promocji zdrowia.
Zespół promocji zdrowia uznał, że rozwiązanie tego problemu przyniesie następujące korzyści:
- poprawienie relacji rodzice-nauczyciele, gdy rodzice będą pytani o opinię oraz zaangażowani do działań dążących do poprawy zdrowia ich dzieci,
-zwiększenie świadomości rodziców na temat zdrowego żywienia i prowadzenia aktywnego trybu życia,
-korelacja działań wychowawców i rodziców oraz zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej dzieci.

Główne przyczyny problemu
W dotychczasowej pracy nauczyciele w stopniu niedostatecznym zachęcali dzieci i rodziców do aktywnego trybu życia, w niewielkim stopniu konsultowali z rodzicami potrzeby w zakresie edukacji zdrowotnej dzieci. Jako przyczynę wskazanego problemu można także wykazać brak odpowiednich narzędzi do badania potrzeb i opinii rodziców dotyczących edukacji zdrowotnej dzieci w przedszkolu.

Rozwiązania do usunięcia problemu

Współpraca z rodzicami: spotkanie rodziców z dietetykiem, prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców z zakresu zdrowego odżywiania, wspólne gotowanie zdrowych potraw w ramach zajęć czy warsztatów. Poszerzenie oferty zajęć i warsztatów wspierających rodziców w realizacji działań wychowawczych w dziedzinie edukacji zdrowotnej (wspieranie zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego).

1. CEL

Zwiększanie udziału rodziców w planowaniu i realizacji edukacji zdrowotnej ich dzieci poprzez poszerzenie oferty zajęć i warsztatów dla rodziców w naszym przedszkolu.

2. Kryterium sukcesu:

70 % rodziców poda, że:
-konsultowano z nimi zagadnienia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa
-informowano ich o realizacji zagadnień dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa
-w przedszkolu organizowane są zajęcia i warsztaty dotyczące umiejętności wychowawczych
- zachęcano dzieci do praktykowania zachowań prozdrowotnych w przedszkolu

3. Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel (sukces):

a) Co wskaże,że osiągnięto cel?	Odsetki badanych rodziców i dzieci.

b) Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel?	Badanie ankietowe rodziców

c) Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel?	Nauczyciele i koordynator promocji zdrowia, czerwiec 2020r.

L.P.	FORMA REALIZACJI	TERMIN	OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ
1	Informowanie nowych pracowników o idei PPZ	Cały rok	Zespół ds. Promocji zdrowia
2	Systematyczne zamieszczanie informacji z zakresu działań prozdrowotnych na stronie internetowej przedszkola	Cały rok	Małgorzata Fila / Iwona Romańczuk
3	Systematyczne uwiecznianie działań podejmowanych przez przedszkole w ramach PPZ	Cały rok	Małgorzata Fila, nauczycielki wszystkich grup
4	„Po wakacjach moi mili znów będziemy się bawili” zabawy integracyjne.	IX 2019	Nauczycielki poszczególnych grup
5	„Jesień sto kolorów ma” powitanie jesieni na ogrodzie przedszkolnym.	IX 2019	Nauczycielki poszczególnych grup
6	Zapoznanie rodziców z ideą oraz priorytetami PPZ na zebraniach grupowych	IX 2019	Nauczycielki grup
7	Zapoznanie pracowników, którzy nie są nauczycielami z planem PPZ oraz ich rolą w jego realizacji	IX 2019	Zespół ds. Promocji zdrowia
8	Dzień Przedszkolaka- zabawy ruchowe w sali gimnastycznej.	IX 2019	Małgorzata Fila, / Aneta Lesiczka
9	Spotkanie z policjantem-zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa.	IX 2019	Aneta Lesiczka
10	„Święto naszej Pani” występy artystyczne z okazji Dnia Edukacji Narodowej	X 2019	Renata Krotoszyńska, Sylwia Kaziród-Świątek
11	Akademia Zdrowego Przedszkolaka: / -spotkanie z panią stomatolog / -zabawy taneczne Zumba Kids / -spotkanie z pracownikiem regionalnej mleczarni i rozmowy na temat produktów mlecznych / -spotkanie z panią dietetyk I rozmowa na temat piramidy zdrowego żywienia / -spotkanie z ratownikami medycznymi / -spotkanie z pracownikami PKP	X 2019	Nauczycielki wszystkich grup
12	„Pasowanie na przedszkolaka”- występy artystyczne, wizyta rodziców w naszym przedszkolu.	X 2019	Edyta Paterek / Małgorzata Fila
13	“Smaczne śniadanie zrobię sam” / Szwedzki stół- samodzielne przygotowanie śniadania.	Cały rok-w wybrane dni tygodnia	Nauczycielki starszych grup
14	„Dzień Pluszowego Misia”- zabawy integracyjne połączone z degustacją miodu. / Zapoznanie z walorami miodów naturalnych i ich korzyści dla organizmu.	XI 2019	Edyta Paterek / Iwona Romańczuk / Sylwia Kaziród-Świątek
15	„Nasza kochana Ojczyzna” apel i występy taneczne z okazji dnia Niepodległości	XI 2019	Irena Burdzy, / Sylwia Kaziród-Świątek, Iwona Romańczuk
16	„Zdrowy brzuszek” warsztaty dla rodziców poszerzające wiedzę na temat zdrowego żywienia.	XI 2019	Małgorzata Fila
17	Spotkanie z Mikołajem	XII 2019	Nauczycielki poszczególnych grup
18	Wigilia- spotkanie wigilijne. / Wspólny obiad wigilijny, zapoznanie dzieci z tradycyjnymi daniami.	XII 2019	Nauczycielki poszczególnych grup
19.	„Aktywnie przed świętami”- zabawy sportowe w hali MOSiR	XII 2019	Nauczycielki starszych grup
20	„Bal Karnawałowy” tańce, zabawy ruchowe i konkursy w sali gimnastycznej.	I 2020	Nauczycielki wszystkich grup
21	„Dzień Babci i Dziadka” zaangażowanie rodziców do przygotowania poczęstunku.	I, II 2020	Nauczycielki poszczególnych grup
22	„Ferie na sportowo”- zabawy ruchowe w sali gimnastycznej.	II 2020	Iwona Romańczuk / Edyta Paterek
23	„Na świeżym powietrzu ćwiczymy, świetnie się bawimy!”- zabawy w parku	II 2020	Nauczycielki wszystkich grup
24	„Żółty talerzyk” Pij zdrowo, odżywiaj się zdrowo.	II, III, IV / Cykl zajęć	Edyta Paterek
25	„Jak radzić sobie z agresją u dzieci w domu i grupie przedszkolnej”- spotkanie z psychologiem.	II 2020	Dyrektor
26	„Nadchodzi wiosna pyszna, radosna!”- zabawy integracyjne.	III 2020	Edyta Paterek
27	„Cała Polska czyta dzieciom” akcja czytania bajek z udziałem rodziców.	III 2020	Nauczycielki poszczególnych grup
28	„Brzechwa dzieciom.” konkurs recytatorski wierszy promujących zdrowy tryb życia	III 2020	Irena Burdzy / Małgorzata Fila
29	„Sprzątanie świata”- dbanie o własne zdrowie poprzez dbanie o środowisko	IV 2020	Nauczycielki starszych grup
30	„Jestem Optymistą”- dbamy o zdrowie duchowe, każdy przedszkolak to powie.	V 2020	Renata Krotoszyńska / Edyta Paterek
31	„Dzień Niezapominajki”- prace fizyczne w ogrodzie, sadzenie kwiatów.	V 2020	Nauczycielki poszczególnych grup
32	Obchody „Dnia Mamy i Taty”- kocham i dbam o zdrowie.	V 2020	Nauczycielki wszystkich grup
33	„Piknik Rodzinny”- zabawy integracyjne w ogrodzie przedszkolnym, zawody sportowe	VI 2020	Nauczycielki wszystkich grup
34	Ewaluacja wewnętrzna	VI 2020	Zespół ds. promocji zdrowia
35	Mycie zębów po posiłkach we wszystkich grupach wiekowych	Cały rok	Nauczycielki wszystkich grup
36	„Dzieci uczą rodziców”- ogólnopolska akcja promująca bezpieczeństwo i zdrowy tryb życia	Cały rok	Nauczycielki wszystkich grup
37	Systematyczne planowanie i realizowanie treści edukacji zdrowotnej w pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z wypracowanymi formami, metodami, wg własnych pomysłów	Cały rok	Nauczycielki wszystkich grup
38	Systematyczna realizacja stosowanych form aktywności ruchowej (zabawy i zajęcia ruchowe, gry sportowe, ćwiczenia poranne, codzienny pobyt dzieci na podwórku, wycieczki i spacery) – wykorzystanie bazy (sala rytmiczna, plac zabaw)	Cały rok	Nauczycielki wszystkich grup
39	Systematyczne realizowanie zajęć ruchowych zgodnie z tygodniowym rozkładem i z projektami edukacyjnymi	Cały rok	Nauczycielki wszystkich grup
40	Upowszechnianie koncepcji oraz idei PPZ poprzez artykuły, stronę internetową przedszkola, na gazetkach przy salach. Prowadzenie gazetki promującej zdrowy tryb życia na korytarzu przedszkolnym.	Cały rok	Nauczycielki wszystkich grup
41	„Tańczące nutki”- zajęcia rozwijające wrażliwość estetyczną, aktywność twórczą, ekspresje ruchów.	Cały rok	Irena Burdzy / Małgorzata Fila
42	„Bajkoterapia”- czytanie bajek o tematyce prozdrowotnej	Cały rok	Nauczycielki wszystkich grup
43	„Muzykoterapia”- dbanie o zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności relaksacji.	Cały rok	Nauczycielki wszystkich grup
44	„Mali Artyści”-zajęcia plastyczne / „Bajkolandia”-zajęcia teatralne / Rozwijanie w dzieciach umiejętności czerpania radości i satysfakcji z kontaktu ze sztuką, wywoływanie pozytywnych emocji, które pozytywnie oddziałują na stan emocjonalny dzieci i ich zdrowie psychiczne. Promowanie wartości, zdrowego trybu życia poprzez sztukę.	Cały rok	Iwona Romańczuk / Aneta Lesiczka / Edyta Paterek / Renata Krotoszyńska / Sylwia Kaziród-Świątek